## Sheet1
Num of Days Remaining | Num of Story Points remaining | Num of Story Points remaining (real)
20 | 26 | 26
19 | 24.7 | 26
18 | 23.4 | 26
17 | 22.1 | 25
16 | 20.8 | 25
15 | 19.5 | 25
14 | 18.2 | 25
13 | 16.9 | 25
12 | 15.6 | 25
11 | 14.3 | 25
10 | 13 | 23
9 | 11.7 | 18
8 | 10.4 | 18
7 | 9.1 | 11
6 | 7.8 | 11
5 | 6.5 | 7
4 | 5.2 | 7
3 | 3.9 | 7
2 | 2.6 | 4
1 | 1.3 | 2
0 | 0 | 2