## Sheet1
Num of Days Remaining | Num of Story Points remaining | Num of Story Points remaining (real)
20 | 20 | 20
19 | 19 | 20
18 | 18 | 20
17 | 17 | 20
16 | 16 | 14
15 | 15 | 14
14 | 14 | 14
13 | 13 | 14
12 | 12 | 14
11 | 11 | 10
10 | 10 | 8
9 | 9 | 8
8 | 8 | 8
7 | 7 | 8
6 | 6 | 8
5 | 5 | 8
4 | 4 | 8
3 | 3 | 6
2 | 2 | 6
1 | 1 | 4
0 | 0 | 4