## Sheet1
Sprint | Num of Days Remaining | Num of Story Points Remaining | Num of Story Points Remaining (Real)
1 |  | 44 | 44
1 |  | 42.9 | 44
1 |  | 41.8 | 44
1 |  | 40.7 | 43
1 |  | 39.6 | 43
1 |  | 38.5 | 43
1 |  | 37.4 | 43
1 |  | 36.3 | 43
1 |  | 35.2 | 43
1 |  | 34.1 | 43
1 |  | 33 | 41
1 |  | 31.9 | 36
1 |  | 30.8 | 36
1 |  | 29.7 | 29
1 |  | 28.6 | 29
1 |  | 27.5 | 25
1 |  | 26.4 | 25
1 |  | 25.3 | 25
1 |  | 24.2 | 22
1 |  | 23.1 | 20
2 | Sprint 1 | 22 | 20
2 |  | 20.9 | 20
2 |  | 19.8 | 20
2 |  | 18.7 | 20
2 |  | 17.6 | 14
2 |  | 16.5 | 14
2 |  | 15.4 | 14
2 |  | 14.3 | 14
2 |  | 13.2 | 14
2 |  | 12.1 | 10
2 |  | 11 | 8
2 |  | 9.9 | 8
2 |  | 8.8 | 8
2 |  | 7.7 | 8
2 |  | 6.6 | 8
2 |  | 5.5 | 8
2 |  | 4.4 | 8
2 |  | 3.3 | 6
2 |  | 2.2 | 6
2 |  | 1.1 | 4
2 | Sprint 2 | 0 | 4